## Planilha1
| 2026-08-31 | 2026-09-09 | 2026-09-21 | 2026-10-05 | JUSTIFICATIVA
INTERFACE | 70% | 88% | 95% | 95% | A estrutura visual do DUAXIS já existe, incluindo chat, dashboard. Falta fazer refinamentos de UX, erros, loading, estados vazios e responsividade.
BASE DE DADOS | 95% | 95% | 95% | 95% | Já temos bases integradas de produtos, clientes, fornecedores, vendas, compras, estoque, movimentações de estoque, contas a pagar/receber e movimentações financeiras, com histórico suficiente para as análises. Também já validamos relações importantes, como reconstrução histórica de estoque. 5% para eventuais ajustes e validações finais.
IA | 70% | 85% | 90% | 90% | O LLM já está integrado via Groq, temos Tool Calling, prompt de sistema, regras contra respostas repetitivas. A IA já consegue interpretar diferentes formas de perguntar e extrair períodos, contexto de sessão ("E as despesas"). Ainda faltam testes mais extensos de robustez.
ANÁLISE DE DADOS | 65% | 86% | 95% | 95% | Aqui já temos bastante coisa: previsão de demanda com Random Forest, reposição, cobertura de estoque, risco de ruptura, pedidos atrasados e a análise de menor giro com comparação histórica/sazonal.
COPILOTO CORPORATIVO | 60% | 86% | 95% | 95% | Isso já caracteriza um copiloto funcional. Cobertura financeiro + logística; glossário; simulador; relatório; follow-up na mesma aba; cards + fonte da análise.
BACK END | 65% | 88% | 95% | 95% | FastAPI está funcionando, dashboard, horário, PDF; financeiro_service, dashboard_service, relatorio_service, glossario_service além de ML/IA/logística/período.
DEPLOY | 50% | 55% | 80% | 80% | Há vercel.json e o README ensina a rodar local. Validar backend/IA no ar; variáveis de ambiente; comportamento após commit; CORS e erros em produção.
SEGURANÇA | 15% | 15% | 30% | 80% | passlib - Ideia: a senha nunca viaja nem fica gravada como 123456. O que o sistema guarda é um hash (texto irreversível). No login, o passlib hasheia o que a pessoa digitou e compara com o hash salvo. Pedir para o usuário trocar a cada X meses a senha cryptography — integridade das bases Ideia: os indicadores saem de backend/dados/*.csv. Se alguém abrir vendas_urban_style.csv e alterar um valor_liquido, o copiloto mentiria com cara de verdade. HMAC detecta isso. | Tratamos segurança em camadas. A chave da Groq não fica no frontend, usa dotenv. Para o sistema como produto, o passlib entra na tela de login: a senha do gestor nunca é armazenada em claro, e o chat só responde com sessão válida. O cryptography entra nas bases: HMAC nos CSVs para detectar manipulação dos dados da Urban Style. Fraude contábil em si não é papel do copiloto — o DUAXIS não substitui o ERP. O que ele garante é: quem pergunta está autenticado, a fonte não foi adulterada, e o número não é gerado pela IA